## 提出書類リスト
| 2 | 5 | 42 | 2 | 15 | 5 | 15 | 15
20 | [6 empty] | 別紙－提出書類一覧
20 |  | 修繕業務提出書類一覧
20 | [5 empty] | 2024-04-01
20
30 |  | No. | 書類名 | 添付書類 | 該当する請負 契約附帯条項等 | 部数 | 提出期限 | 作成者
30 |  | 契約関係書類
30 |  | 1 | 業務計画書 （内容変更及び変更契約の場合対象となる変更時の書類を提出） | 工程計画書，職務分担表，緊急連絡体制表 | ２条関係 | 1 | 契約締結後 14日以内 | 受注者
30 |  | 2 | 請負代金内訳書 （変更契約の場合も提出） |  | ２条の２関係 | 1 | 契約締結後 14日以内 | 受注者
30 |  | 3 | 施工体制台帳，施工体系図（２次下請以降は再下請負通知書） （内容変更及び変更契約の場合対象となる変更時の書類を提出） | 作業員名簿，建設業許可の写し，注文書，注文請書，下請け基本契約約款，技術者の該当資格証の写し又は実務経歴書，雇用形態が確認できる書類の写し | ６条の２関係 | １ | その都度 | 受注者
30 |  | 4 | 監督員（権限分担・権限委任）通知書 （内容変更及び変更契約の場合対象となる変更時の書類を提出） |  | ９条関係 | 1 | 契約後ただちに | 発注者
30 |  | 5 | 現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届 （内容変更及び変更契約の場合対象となる変更時の書類を提出） | 技術者の該当資格証の写し又は実務経歴書，雇用形態が確認できる書類の写し，誓約書（兼務に関する） | 10条関係 | １ | 契約締結後 14日以内 | 受注者
30 |  | 6 | 業務内容変更・業務一時中止通知 |  | 18条,19条関係 | １ | その都度 | 発注者
30 |  | 7 | 業務期間延長（短縮）申請書 |  | 20条,21条関係 | 1 | その都度 | 受注者（発注者）
30 |  | 8 | 業務期間の変更について（協議） |  | 22条関係 | １ | その都度 | 発注者
30 |  | 9 | 請負金額の変更について（協議） |  | 23条関係 | 1 | その都度 | 発注者
30 |  | 10 | 変更協議に係る承諾書 |  | 22条,23条関係 | 1 | その都度 | 受注者
30 |  | 11 | 完了通知書（修補完了届） |  | 30条関係 | 1 | 契約業務期間終了14日前までに | 受注者
30 |  | 12 | 検査調書（修補調書） |  | 30条関係 | １ | 検査合格後 | 発注者
30 |  | 13 | 引渡書 |  | 30条関係 | 1 | 検査合格後 | 受注者
30 |  | 14 | 請求書 |  | 31条関係 | １ | 検査合格後 | 受注者
30
30 |  | 業務監理書類 | [6 empty] | 着工届：公社要綱「4-1_文書標準保存期間表」に準じた
30 |  | 1 | 業務打合せ簿 |  |  | 2 | 必要に応じ | 発注者・受注者（1部返却）
30 |  | 2 | 施工計画書 |  |  | 2 | 請負金額 250万円以上 | 受注者
30 |  | 3 | 承諾図（分解整備部品は除く） |  |  | 2 | 必要に応じ | 受注者 （1部返却）
30 |  | 4 | 材料確認書 |  |  | 2 | その都度 | 受注者
30 |  | 5 | 段階確認書 |  |  | 2 | その都度 | 受注者
30 |  | 6 | 作業日報兼作業計画（入退場報告）書 |  |  | １ | その都度 | 受注者
30 |  | 7 | 休日作業届 |  |  | 1 | 2日前まで | 受注者
30 |  | 8 | 事故発生報告書 |  |  | １ | その都度 | 受注者
30
30 |  | 完成図書書類等
30 |  | 1 | 完成図書（業務報告書） |  |  | 2 | 完了通知時 | 受注者 | 最終保管場所：３Ｆ中央監視室隣の部屋
30 |  | 2 | 業務写真帳（Ａ４版） |  |  | 2 | 完了通知時 | 受注者
30 |  | 3 | 検査試験成績表 |  |  | 2 | 必要に応じ 完了通知時 | 受注者
30 |  | 4 | マニフェストの写し |  |  | 2 | 必要に応じ 完了通知時 | 受注者
30 |  | 5 | ＣＡＤデーター（JWW，DXF，SXF）等 |  |  | 2 | 監督者の指示の下、必要に応じて提出 | 受注者
30
30 |  | （注記）
30 |  |  | 公社指定様式あり
30 |  | （公財）広島県下水道公社 修繕業務請負契約付帯条項に基づく書類で，指定様式が無いものは都度作成する。
30 |  | 部数は原則として，必要に応じて（特記）仕様書で変更