## （11）施工計画書
施工計画書の手引
【１】施工計画書作成にあたっての注意点
（１）この「施工計画書の手引き」は、一般的な記述となっているので、請負契約締結後、現地調査のうえ、現場の施工条件に整合した施工計画書を作成すること。
（２）施工計画書の中で作成した修繕業務工程表は、実施工程表として、速やかに提出するものとする。
【２】対象修繕業務
（公財）広島県下水道公社の仕様書の一般事項の別紙、「提出書類」において、「請負者は、請負代金額が２５０万円以上の修繕業務にあっては、修繕業務着手前に修繕業務目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を公社監督員に提出しなければならない。なお、上記以外の修繕業務についても、公社監督員の指示があった場合には、施工計画書を作成し、公社監督員に提出しなければならない。」となっており、次の事項について記載するものとする。
ただし、受注者は、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
【３】施工計画書の概要
１．修繕業務概要 ７．施工方法 13．環境対策
２．修繕業務計画工程表 ８．施工管理計画 14．現場作業環境の整備
３．現場組織表 ９．安全管理 15．イメージアップの実施活動
４．指定機械 10．段階確認に関する事項 16．安全・訓練の活動計画
５．主要機械（船舶） 11．緊急時の体制及び対応 17．再生資源の利用の促進と建設
６．主要材料 12．交通管理 副産物の適正処理方法
18．その他
施工計画書における留意事項
（１）施工計画を立てるためには、まず、修繕業務の契約書、設計図書などを十分に理解するとともに、現場条件を調査しなければならない。
（２）施工計画の決定には、これまでの経験も貴重であるが、常に改良を試み、新しい工法、新しい技術の採用に対する心構えが必要である。
（３）過去の実績や経験を生かすとともに、理論と新工法を考慮して、現場の施工に合致した大局的な判断が大切である。
（４）施工計画の検討は、主任技術者のみにたよることなく、会社の組織を活用して、全社的な高度の技術水準で検討する。
（５）施工計画を決定するときは、１つの計画のみでなく、いくつかの代案を作り、経済性も考慮した最も適した計画を採用する。
（６）打合せ等において特に指示された事項については、さらに詳細な施工計画書を提出する。
（７）施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、変更に関連するものについて、変更計画書を提出する。
【４】記載要領
① 表紙及び目次
１．提出用鏡
令和 年 月 日
施工計画書の提出について
公益財団法人 広島市下水道公社
理事長 様
| 受注者 | ○○市○○町○番地○
|  | ○○○建設株式会社 | ㊞
社 長 ○○ ○○
このことについて、仕様書の一般事項に基づき、別添のとおり提出いたします。
１ 修繕業務名 令和○○年度 ○○○修繕業務
２ 現場代理人 ○○ ○○ 印
主任技術者
３ 又 は ○○ ○○ 印
監理技術者
２．表紙
令和○○年度
○○○○○修繕業務
施 工 計 画 書
令和○年○月○日
○○建設株式会社
現場代理人 ○○ ○○ 印
（注）１．施工計画書はＡ４版とする。
２．共通仕様書の条項及び特記仕様書に基づき、○○修繕業務の施工計画書を受注者の現場代理人から発注者の公社監督員に提出するものとする。
３．目次
目 次
１．修繕業務概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
２．修繕業務計画工程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
３．現場組織表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
４．指定機械 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
５．主要機械（船舶） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
６．主要資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
７．施工方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
（１）主要機械 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
（２）仮設備計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
（３）修繕業務用地等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
８．施工管理計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
９．安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
10．段階確認に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
11．緊急時の体制及び対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
12．交通管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
13．環境対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
14．現場作業環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
15．イメージアップの実施活動 ・・・・・・・・・・・Ｐ．○
16．安全・訓練の活動計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○
17．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 ・・・・・・Ｐ．○
18．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．○